2026年 第6回江東ハンザヨットレース

【実施確認事項】2026/9/1

◆開催の主旨

セイラビリティ東京が主体となり、共催・協力団体である東京ヨットクラブ（以下TYC）ならびにユニマットプレシャスの協力の下、身近な水辺を利用したスポーツ振興の一環として、「老若男女・障がいの有無・経験の有無」を問わないインクルーシブな小型ヨットを使用してセーリングを実施する。

◆実施要項：別紙参照

◆海保への行事許可申請について

セイラビリティ東京にて「8月～11月の活動」の中で10/12を含めて申請済

◆参加者募集

TYCならびにセイラビリティ東京がそれぞれ参加者を募集し、そのリストを共有する

応募者の最終調整は両団体が連携して行う

なお、募集の際に「SNS等の写真および動画の公開についての了解」を取る事とする

◆参加費について

・2､000円/1人（4,000円/1艇）

・集金はTYCならびにセイラビリティ東京が、それぞれ当日のイベント開始まで実施する。

◆運営船舶について（別紙：レースコース）

・本部艇（船長共）：ユニマットプレシャスに依頼し、スタートラインのインナーマークを兼ねる

・監視・救助艇（1～2艇）：セイラビリティ東京のゴムボートを使用する

◆レース運営

・セイラビリティ東京が主体となってレース運営を進める

◆レース用具

・フラッグ｛P旗・X旗・クラス旗(ポール共)｝⇒セイラビリティ東京

・ホーン・拡声器等⇒TYC

・マーク（ブイ）⇒セイラッビリティ東京

◆当日の保険について

・例年通りTYC加入の保険を適用する？

（死亡時：200万円、怪我および物損：適応不可）

・事前に参加者全員のリストをTYCならびにセイラビリティ東京がそれぞれ作成する。

（フルネーム・生年月日・性別）

◆賞品について

・1～3位及びブービー賞品⇒TYCにて用意

・参加賞（小学生）⇒セイラビリティ東京にて用意

◆弁当（飲料含む）の手配

・ユニマットプレシャスにてご用意していただく

・個数最終決定日⇒10/8（木）

※10/7（水）までにＴＹＣの参加人数を中村氏より古山まで連絡をする。

※夢の島マリーナの販促として同施設のイベント案内を当日配布する

◆当日の乗船場利用ボートの確認

・夢の島マリーナ⇒豊洲への乗り入れ

⇒１艇または2艇（１艇の場合は2往復する）

※事前の申請が必要

※桟橋の着岸は乗降のみで、係留はNG

◆天候による開催の有無の最終決定

前日（10/11（日）16:00に「TYC 中村氏とセイラビリティ東京 古山」で協議の上、開催の有無を決定する

◆その他

豊洲パークマネジメントJVへの乗船場使用料が発生するが、参加料に含むものとする

（大人：300円・子供：150円）

【開催までのタイムスケジュール】

9/14（月） ～　参加者募集開始

10/2（金）　　　参加者募集締め切り

10/8（木）　　　弁当数決定

10/9（金）　　　チーム分け決定（セイラビリティ東京にて作業

10/12（月）　 　開催

以上